Управление образования

Администрации  Володарского муниципального района

Нижегородской области

ПРИКАЗ

«28»__февраля_2014г.                                                                            №79

Об организации работы по введению Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного  образования в образовательных организациях Володарского  муниципального района

Нижегородской области

В целях реализации статьи 11 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», в целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Володарского муниципального  района

п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить  прилагаемый план-график действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в  Володарском муниципальном районе Нижегородской области;

.2. Ведущему специалисту Управления образования администрации Володарского муниципального района Лысовой О.О.:

2.1.Обеспечить своевременное выполнение плана- графика;

2.2.Обеспечить руководство и контроль процессов введения ФГОС  ДО в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с утвержденным планом- графиком;

3.Создать  районную  рабочую  группу по введению ФГОС  ДО

(приложение № 2);

4. Руководителям     образовательных     организаций,     реализующих
программу дошкольного образования:

4.1.Сформировать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность образовательной  организации по введению  ФГОС  ДО   в срок до 01.03.2014 года;

4.2. Разработать план-график действий по обеспечению введения ФГОС  ДО  в срок до 01.03.2014 года;

4.3.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО основные  образовательные  программы ДОУ в срок до 01.09.2014 года.

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования Управления образования администрации Володарского муниципального района  Ибраеву Н.С.

Начальник Управления образования                                Т.М.Мастрюкова

#### Приложение №1

к приказу     Управления       образования                                                                        администрации Володарского муниципального района

Нижегородской области   от  28 февраля 2014г.  № _79_

План-график действий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования

(ФГОС ДО) в Володарском муниципальном районе

Нижегородской области

| № | Направление мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Результаты | Формы отчетных документов | Ответственный исполнитель |
| 1 Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на территории Володарского муниципального района Нижегородской области | Февраль- 2014 До 01.04.2014 | 1.Приказ управления образования о создании муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО 2. Приказ "Об утверждении плана - графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории Володарского муниципального района Нижегородской области» | Приказ, положение, план | Управление образования |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | февраль 2014 сентябрь 2014 | 1.Обеспечение участия во Всероссийском мониторинге образовательных организаций Володарского муниципального района, реализующих программы дошкольного образования 2. Анализ готовности руководителей ДОО к введению ФГОС дошкольного образования (Карты само обследования) | Письма Аналитическая справка | Руководители ДОУ |
| 1.3. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования | декабрь 2015 | 1.Сбор информации по результатам опроса в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования 2.Обобщение аналитических материалов о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей, учителей начальной ступени образования, полученных от руководителей ДОО (мониторинги ) | Аналитическая справка | Руководители ДОУ, Управление образования |
| 1.4. | Организация системы методического сопровождения реализации ФГОС ДО | 2014-2016 до 01.07.2014 2014-2016 | 1.Организация районных совещаний – семинаров с руководителями , педагогами ДОУ ДОО 2. Организация научно-методического сопровождения образования детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО 3.Доведение методических рекомендаций до всех ДОО муниципального района, городского округа 4.Разработка и реализация сетевой модели взаимодействия ДОО с социальными партнёрами | Протоколы, Приказы, письм | Руководители РМО |
| 2.Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | Февраль 2014 года январь-март 2014 сентябрь 2014 | Создание рабочей группы по вопросам введения ФГОС ДО Формирование муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО Ресурсное обеспечение деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО. Координация деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО | План, протоколы итоговый проект Приказ, положение | Управление образования, руководители ДОУ |
| 2.2. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | до 01.09.2014 | Создание муниципальных центров (консультативных пунктов) получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Приказ и положение ДОУ ( справка) | Руководители ДОУ, Управление образования |
| 3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | январь, февраль 2014 январь-март 2014 январь -март 2014 март-июль 2014 июль 2014-2015 | 1. Обучение муниципальных команд тьюторов для сопровождения введения ФГОС ДО 2. Планирование поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО (в разных формах) 3. Анализ потребности специалистов ДОО в разных формах повышения квалификации 4. Организация поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки для обеспечения в 2016 году 100% повышения квалификации (в разных формах) специалистов ДОО по вопросам ФГОС ДО 5. Реализация программ и модулей повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО для различных категорий специалистов ДОО: - для руководителей ДОО - для педагогов – психологов ДОО - для ст. воспитателей, воспитателей ДОО - для музыкальных руководителей ДОО в соответствии с ФГОС ДО - для инструкторов по физической культуре ДОО в соответствии с ФГОС ДО - для заместителей руководителей по методической работе ДОО | Справка | Управление образования |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | 2014-2016г. | 1. Подготовка информационно-методических материалов по проведению аттестации руководителей и педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 2. Обеспечение функционирования аттестации руководителей и педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО 3.План-график прохождения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО муниципального района, городского округа | План-график Справка, мониторинг |  |
| 3.3. | Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО | июль - декабрь 2014 2015-2016 | 1.Организация деятельности стажировочных площадок на базе муниципального района/ городского округа 2. Организация стажировок и выездных практических занятий на базе стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС ДО | Проект участником муниципальной команды тьюторов | Управление образования, руководители метод. объединений, рабочая группа |
| 4. Финансово –экономическое обеспечение ФГОС ДО |
| 4.1. | 1.Подготовка нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО. 2.Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | Январь 2014 | Разработка (внесение изменений) в локальные акты дошкольных образовательных учреждений , регламентирующие установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Разработанные локальные акты в ДОУ | Руководители ДОУ |

| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| --- |
| 5.1 | Научно-практические конференции, семинары. Практикумы, круглые столы, дискуссионные площадки по вопросам введения ФГОС ДО | март 2014 сентябрь 2014 май 2014 август- сентябрь 2014 август-сентябрь 2015 | 1. Организация и проведение семинара для руководителей ДОО: "Использование ресурсов социокультурной среды для социализации и развития детей в соответствии с ФГОС ДО" 2. Организация и проведение круглого стола на тему "Внедрение ФГОС ДО в образовательную деятельность ДОО" 3. Организация и проведение научно-методического семинара "Преемственность дошкольного и начального образования в соответствии с ФГОС ДО: новые проблемы и пути их решения" 4. Проведение семинара-презентации "Использование ИКТ в деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО" 5. Проведение семинара-совещания для руководителей и старщих воспитателей муниципальной командой тьюторов "Информационное и методическое сопровождение введения ФГОС ДО на муниципальном уровне " | Протоколы, справки, фото-отчеты | Управление образования, руководители ДОУ, рабочая группа |
| 5.2 | Проведение информационно- просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Информирование общественности муниципального через средства массовой информации о введении ФГОС ДО. | Сайты ДОУ, газета | Руководители ДОУ, рабочая группа |
| 5.3. | Создание электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | 1.Использование электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО (на платформе системы дистанционного обучения НИРО ) Организация методической работы в ДОО по вопросам ФГОС ДО |  |  |
| 5.5 | Разработка и использование методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО | 2014-2016 | Обеспечение ДОО методической литературой в соответствии с ФГОС ДО. Разработка конспектов занятий, мет. Материалов в ДОУ. | Информирование родителей, проведение мероприятий с родителями, педагогами, воспитанниками. | Руководители ДОУ |
| 5.6 | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности | 2014-2016 | Проведение публичного отчета ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Публикация на сайтах ДОУ | Сайт ДОУ, Управление образования |

___________________

#### Приложение №2

к приказу     Управления       образования                                                                        администрации Володарского муниципального района

Нижегородской области

от  28 февраля 2014г.  №_79_

СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ВОЛОДАРСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ

- Ибраева  Наталья  Сергеевна, заведующий отделом дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования Управления образования администрации Володарского муниципального района  Ибраеву Н.С;

- Лысова Ольга  Олеговна, ведущий специалист Управления образования администрации Володарского муниципального района;

- Чугунова Елена  Федоровна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №73 г. Володарск, председатель совета заведующих;

- Токарева Галина Алексеевна, старший воспитатель МБДОУ д/с №122 р.п. Решетиха;

- Ракова Татьяна Владимировна, старший воспитатель МБДОУ д/с №24 р.п. Ильиногорск;

- Петрушина Алина Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ д/с №81 комбинированного вида  р.п. Юганец.