

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |
| --- | --- |
| От 04.03.2013 года  Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)» «Изменения в сфере образования Володарского муниципального района» | № 496 |

В целях исполнения распоряжения правительства Российской Федерации от 30.12.2012 года №2620-р

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта»)» «Изменения в сфере образования Володарского муниципального района» (приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования администрации Володарского муниципального района (Т.М. Мастрюкова).

И.О.Главы администрации

Володарского муниципального района Г.Г. Китаев

Приложение № 1 к

Постановлению администрации

Володарского муниципального района

Нижегородской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**П Л А Н**

**мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования Володарского муниципального района Нижегородской области"**

**I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

**1.  Основные направления**

***Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 100 % детей местами в дошкольных образовательных организациях в Володарском муниципальном районе, включает в себя:***

* реализацию областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646.
* создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на основе рекомендаций, разработанных министерством образования и науки.

***Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:***

* внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
* кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
* внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

***Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:***

* внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования на основе рекомендаций, разработанных министерством образования и науки;
* информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

**2. Ожидаемые результаты**

***Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 100 % детей местами в дошкольных образовательных организациях, предусматривает***

* обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет снижения стоимости создания одного места в дошкольной образовательной организации путем увеличения мощности действующих детских садов, использования современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных в Нижегородской области, повторного применения и за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

***Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:***

* обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;
* введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

***Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение***

* обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

**3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования.**

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013  год | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Численность детей в возрасте 1 - 6 лет** | **человек** | **3155** | **3320** | **3385** | **3390** | **3400** | **3425** | **3430** |
| *Доля численности детей в Володарском районе от численности в области* | *процент* | *1,6* | *1,6* | *1,6* | *1,6* | *1,6* | *1,6* | *1,6* |
| *Численность детей в возрасте 1 – 6 лет в Нижегородской области* | человек | 196200 | 203500 | 209900 | 214100 | 215700 | 217300 | 218900 |
| **Охват детей программами дошкольного образования** | **процентов** | **84** | **87** | **88** | **89** | **90** | **90** | **90** |
| *Охват детей программами дошкольного образования в Нижегородской области* | *процентов* | *74,65* | *74,7* | *74,8* | *74,85* | *74,9* | *75,0* | *75,1* |
| **Численность воспитанников, охваченных программами дошкольного образования** | **человек** | **2304** | **2445** | **2475** | **2480** | **2490** | **2510** | **2600** |
| *Доля численности детей в Володарском районе от численности в Нижегородской области* | *процент* | *1,6* | *1,6* | *1,6* | *1,6* | *1,6* | *1,6* | *1,6* |
| *Охват детей программами дошкольного образования в Нижегородской области* | *человек* | 146450 | 151980 | 156630 | 160290 | 161590 | 162990 | 164410 |
| **Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом)** | мест | 20 | 33 | 40 | 45 | 47 | 50 | 60 |
| *Доля потребности увеличения числа мест в Нижегородской области от потребности в РФ* | *процент* | *0,59* | *0,59* | *0,4* | *0,33* | *0,31* | *0,3* | *0,34* |
| *Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) в Нижегородской области* | мест | 3400 | 5520 | 10180 | 13820 | 15130 | 16540 | 17950 |
| Инструменты увеличения количества мест в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – создание дополнительных мест всего  в том числе: | мест | 172 | 30 | 20 | 140 | - | - | - |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | - | 20 | - | - | - | - | - |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | -"- | - | - | 20 | 20 | - | - | - |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - **всего**  из них: | человек | 172 | 10 | - | 120 | - | - | - |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | - | - | - | 120 | - | - | - |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (кап.ремонт) | -"- | 60 | - | - | - | - | - | - |
| возврат и капремонт ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, пустующих зданий | -"- | 40 | - | - | - | - | - | - |
| увеличение мощности дошкольных образовательных организаций – использование ресурсов существующих ДОУ | -"- | 52 | - | - | - | - | - | - |
| создание семейных детских садов | -"- | 20 | 10 | - | - | - | - | - |
| создание и капремонт ДОУ на базе школ | -"- | - | - | - | - | - | - | - |
| **Численность других категорий работников дошкольного образования** | **чел.** | **271** | **270** | **270** | **270** | **270** | **270** | **270** |
| *Доля численности других категорий работников дошкольного образования в Володарском районе от численности в Нижегородской области* | *процент* | *1,25* | *1,25* | *1,2* | *1,1* | *1,1* | *1,1* | *1,1* |
| *Численность других категорий в Нижегородской области* | *-"-* | 21600 | 21600 | 22500 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 |
| **Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника** | **человек** | **7,95** | **8,2** | **8,4** | **8,6** | **8,8** | **9** | **9,1** |
| *Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника в Нижегородской области* | *человек* | 8,6 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 |

**4. Основные мероприятия**

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 100 % детей на зачисление в дошкольные образовательные организации** | | | | |
| 1. | Предоставление субсидий, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на выполнение мероприятий в рамках областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года"  1.1. разработка и подписание соглашений о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на выполнение мероприятий в рамках областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года"  1.2. мониторинг и оценка эффективности реализации областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года" | Администрация Володарского муниципального района | 2013-2015  годы и на период до  2023 года  2013-2015  годы и на период до 2023 года  2013-2015  годы и на период до 2023 года | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования в рамках областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646  2.1. продолжение работы по внедрению современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных в Нижегородской области, повторного применения  2.2. строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт функционирующих организаций, возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в Нижегородской области с высоким уровнем дефицита мест | Администрация Володарского муниципального района | 2013-2015  годы и на период до 2023 года  2013 - 2015 годы  2013 - 2015 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 3. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования:  3.1. Участие в проектах государственной поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала, на основании разработанных Минобрнауки РФ рекомендаций | Администрация Володарского муниципального района | 2013 - 2014 годы | удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования | | | | |
| 4. | Организация работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования после утверждения на федеральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработки) образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования | Управление образования Володарского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2016 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:  5.1. подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | Управление образования Володарского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку и повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 6. | Разработка показателей на основе федеральных рекомендаций эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования Володарского муниципального района Нижегородской области с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 год | число муниципалитетов, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании | | | | |
| 7.  . | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования:  7.1. Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения  7.2. Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Администрация Володарского муниципального района, Управление образования администрации Володарского муниципального рйона с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2015 годы | отношение среднемесячной заработной платы руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Нижегородской области |
| 7.3. Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация Володарского муниципального района | 2013 - 2018 годы |
| 8. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования:  8.1. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора  8.2. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Администрация Володарского муниципального района | 2014 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Нижегородской области |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия, участие в федеральном мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования) | Администрация Володарского муниципального района | 2014 - 2018 годы |  |
|  |

**5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,   
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  |  | Единица измерения | | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | Результаты | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте  3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте  5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | К концу 2015 года всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования | |
|  | *Показатель 1 в Нижегородской области* | *процентов* | | *85* | | *90* | | *100* | | *100* | | *100* | | *100* | |  | |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | -"- | | - | | 5 | | 30 | | 60 | | 100 | | 100 | | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образова­тельные программы дошкольного образова­ния, соответствующие требованиям федераль­ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования | |
|  | *Показатель 2 в Нижегородской области* | *процентов* | | - | | 5 | | 30 | | 60 | | 100 | | 100 | |  | |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образова­ния, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | процентов | | 0 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,2 | | 0,3 | | 0,3 | | всем детям в возрасте  от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования | |
|  | *Показатель 3 в Нижегородской области* | *процентов* | | 0,5 | | 0,8 | | 1,0 | | 1,2 | | 1,5 | | 2,0 | |  | |
| 4. | Показатель удельного веса дошкольных образовательных организаций Володарского муниципального района, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников, а также самой организации осуществляется на основе федеральных рекомендаций эффективности деятельности организаций дошкольного образования | *процентов* | | - | | - | | 80 | | 80 | | 100 | | 100 | | В 2017 году во всех дошкольных образовательных организациях района будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе федеральных рекомендаций | |
|  | *Показатель удельного веса муниципалитетов Нижегородской области, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования на основе федеральных рекомендаций* | *-"-* | *-* | | *-* | | *80* | | *80* | | *100* | | *100* | | *В 2017 году во всех муниципалитетах Нижегородской области будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций* | |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Нижегородской области | процентов | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования | |
|  | *Показатель отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Нижегородской области* | *процентов* | | *100* | | *100* | | *100* | | *100* | | *100* | | *100* | | *Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования* | |

**6. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг**

**в сфере дошкольного образования.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ответственные исполнители | Срок реализации, годы | Объем необходимого финансирования, тыс.руб. | | |
| 2013 | 2014 | с 2015 до 2018 года |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации | Администрация Володарского муниципального района | 2013-2015  годы и на период до 2023 года | Всего по программе | | |
| 3740 | 3740 | 140470 |
| В том числе: | | |
| Областной бюджет | | |
| 3400 | 3400 | 127700 |
| Местный бюджет | | |
| 340 | 340 | 12770 |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования, включая реализацию программных мероприятий, направленных на переподготовку педагогических кадров системы дошкольного образования | Администрация Володарского муниципального района, управление образования администрации Володарского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013-2018 г.г. | За счет средств текущего финансирования | | |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании | Администрация Володарского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2014-2018 г.г. | За счет средств текущего финансирования | | |
| Дополнительная потребность средств на доведение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования до средней заработной платы в общем образовании Нижегородской области | Администрация Володарского муниципального района | 2013-2018 г.г. | 46445 | 20132 | 80528 |

**II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

**1. Основные направления.**

***Обеспечение достижения обучающимися Володарского муниципального района новых образовательных результатов включает в себя:***

* введение федеральных государственных образовательных стандартов;
* внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;
* реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий областных и районных целевых программ социально-экономической поддержки молодых специалистов.

***Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:***

* внедрение системы оценки качества общего образования;
* реализацию регионального плана мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

***Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:***

* внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования,
* внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России;
* информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

**2. Ожидаемые результаты.**

***Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:***

* обеспечение обучения всех учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам;
* повышение качества подготовки учащихся Володарского муниципального района, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

***Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:***

* введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;
* сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

***Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.***

**3. Основные количественные характеристики системы общего образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ед. изм.** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | чел. | 5326 | 5328 | 5330 | 5424 | 6274 | 6366 | 6516 |
| Численность обучающихся | чел. | 4330 | 4430 | 4531 | 4635 | 4742 | 4804 | 4866 |
| Число обучающихся на одного учителя | Чел. | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,0 | 17,3 |
| Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам\* | Процент | 21 | 30,9 | 40,2 | 49,1 | 57,7 | 66,4 | 74,9 |

**4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия/ направления** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Показатели** |
| 1. **Достижение новых качественных образовательных результатов** | | | | |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |
| 1.1. | Начального общего образования  Реализация муниципального проекта «Проектирование образовательного пространства «новой школы»»  -Реализация комплекса районных мероприятий базовой (опорной) школой МБОУ НОШ №52. | Управление образования Володарского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2013 - 2014 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам,  отношение среднего балла государственной итоговой аттестации в новой форме (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами государственной итоговой аттестации в новой форме к среднему баллу государственной итоговой аттестации в новой форме (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами государственной итоговой аттестации в новой форме |
| 1.2. | Основного общего образования  Реализация муниципального проекта «Проектирование образовательного пространства «новой школы»»  Реализация комплекса районных мероприятий базовой (опорной) школой МАОУ СОШ №53 | Управление образования Володарского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2015 - 2019 годы |
| 2. | Участие в федеральном, региональном мониторингах уровня подготовки и социализации школьников | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2015 - 2018 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 3. | Внедрение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников.: | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014 г. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 3.1. | Реализация основных общеобразовательных программ с учетом методических рекомендаций НИРО | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2015-2017 г.г. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам,  отношение среднего балла государственной итоговой аттестации в новой форме (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами государственной итоговой аттестации в новой форме к среднему баллу государственной итоговой аттестации в новой форме (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами государственной итоговой аттестации в новой форме |
| 3.2. | Разработка и развитие контента информационного ресурса «Сетевое сообщество Володарского района» в части распространения лучших практик на основе реализованных проектов развития общеобразовательных организаций | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2015-2018 г.г. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 4. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014-2018 г.г. | Удельный вес численности выпускников образовательных организаций района, обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования |
| 4.1 | Участие в пилотной апробации программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров в соответствии с федеральными документами | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014-2016 г.г. | Удельный вес численности выпускников образовательных организаций района, обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования  Удельный вес численности педагогов Володарского района обучающихся, и прошедших обучение, по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 4.2 | Участие в реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей, педагогов образовательных организаций общего образования | 2017-2018 г. | Удельный вес численности педагогов Володарского района обучающихся, и прошедших обучение, по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 4.3. | Распространение лучших педагогических практик через сетевое взаимодействие образовательных учреждений (стажерские площадки, опорные (базовые) школы, конкурсы профессионального мастерства и др.) | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей, педагогов образовательных организаций общего образования | 2014-2018 г.г. | Удельный вес численности педагогов Володарского района, участвующих в распространении и обобщении педагогического опыта |
| 4.4. | Реализация муниципального сетевого проекта «Информационно-методическое сопровождение аттестующихся педагогов» | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей, педагогов образовательных организаций общего образования | 2013-2018 г.г. | Удельный вес педагогов, прошедших  процедуру аттестации |
| 4.5. | Участие в реализации областной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011-2023 годы» | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей  образовательных организаций общего образования | 2013-2018 г.г. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4.6. | Участие в целевой контрактной подготовке специалистов для работы в ОУ района | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей  образовательных организаций общего образования | 2013-2018 г.г. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 1. **Обеспечение равного доступа к качественному образованию.** | | | | |
| 2.1. | Внесение изменений в муниципальную систему оценки качества общего образования в части системы показателей, с учетом региональных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности организаций общего образования, их руководителей, основных категорий работников. | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей  образовательных организаций общего образования | 4 квартал  2013 года | Доля общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования |
| 2.2. | Использование методики рейтингования организаций общего образования, муниципальных систем образования на основе комплекса показателей условий и результатов образования (с учетом использования в регламентах школьных систем оценки качества образовательных результатов мониторинга индивидуальных достижений учащихся). | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей  образовательных организаций общего образования | 4 квартал 2013 года | Доля общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования |
| 2.3. | Разработка и внедрение методических рекомендаций по регламентации использования инструментов текущего оценивания индивидуальных образовательных результатов образования, использованию формирующей оценки в образовательной организации. | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей  образовательных организаций общего образования | 2014 год | Доля общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования |
| 2.4 | Разработка (внесение изменений в существующие показатели) показателей качества трудовой деятельности педагогических и других категорий работников муниципальных общеобразовательных организаций. | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей  образовательных организаций общего образования | 2013-2014 годы | Доля общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования |
| 2.5 | Разработка (внесение изменений в существующие) показателей эффективности деятельности руководителей и основных категорий работников подведомственных муниципальных организаций общего образования. | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей  образовательных организаций общего образования | 2013-2018 годы | Доля общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования |
| 2.6 | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации. | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей  образовательных организаций общего образования | 2013-2014 годы | Доля общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования |
| 2.7 | Планирование дополнительных расходов с учетом повышения оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей  образовательных организаций общего образования | 2013-2018 годы | Доля общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования |
| 2.8 | Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в общеобразовательных организациях (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей  образовательных организаций общего образования | 2013-2018 годы | Доля общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования |
| 2.9 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами округа | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей  образовательных организаций общего образования | 2013-2018 г.г. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 2.10 | Поддержка общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования Володарского муниципального района, с участием руководителей  образовательных организаций общего образования | 2015 г. |
| 1. **Введение эффективного контракта в общем образовании** | | | | |
| 3. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Управление образования Володарского муниципального района  с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013-2015 г.г. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе;  удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3.1. | Апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | Управление образования Володарского муниципального района  с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 г. |
| 3.2. | Внесение изменений в положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Володарского муниципального района, учредителем которых является администрация Володарского муниципального района, в части установления механизмов стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Управление образования Володарского муниципального района  с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2015 г.г. |
| 3.3. | Разработка и принятие соответствующих п.3.2. муниципальных нормативных актов | Администрация Володарского муниципального района | 2014-2015 г.г. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе,  удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3.4. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Управление образования Володарского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе,  удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3.5. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования Володарского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 - 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе,  удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3.6. | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования Володарского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 - 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе,  удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3.7 | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования Володарского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2015 и 2017 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе  удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |

**5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

| №  п/п | Мероприятия/направления | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | *Показатель по РФ* |  | *1,82* | *1,74* | *1,7* | *1,66* | *1,62* | *1,58* | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
|  | *Показатель по Нижегородской области* |  | *1,82* | *1,74* | *1,7* | *1,66* | *1,62* | *1,58* |
|  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10  процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | *1,51* | *1,48* | *1,46* | *1,42* | *1,39* | *1,36* |
| 2. | Удельный вес численности учителейВолодарского муниципального района в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | *15* | *17* | *19* | *19* | *20* | *20* | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | *Показатель по Нижегородской области* | *-"-* | *17* | *20* | *20* | *20* | *20* | *20* | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | *Показатель по РФ* | *-"-* | *17* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по экономике в Нижегородской области | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике региона |
|  | *Показатель по Нижегородской области* | *-"-* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
|  | *Показатель по РФ* | *-"-* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | -"- | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2016 году во всех образовательных организациях общего образования будет внедрена система оценки деятельности |
|  | *Показатель по Нижегородской области* |  | *-* | *-* | *80* | *100* | *100* | *100* | *В 2016 году во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности образовательных организаций* |
| 5. | *Показатель по РФ: Удельный вес субъектов Российской Федерации, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования не менее чем в 80 процентах муниципальных образований* |  | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | *во всех субъектах Российской Федерации будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций* |

**6. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Срок реализации, годы | Ответственные исполнители | Объем необходимого финансирования, тыс.руб. | | |
| 2013 | 2014 | с 2015 до 2018 года |
| Достижение новых качественных образовательных результатов, включая комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов | 2013-2018 | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | За счет средств текущего финансирования | | |
| Обеспечение доступности качественного образования, включая мероприятия по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | 2013-2018 г.г. | Администрация Володарского муниципального района | За счет средств текущего финансирования | | |
| Введение эффективного контракта в общем образовании | 2014-2018 г.г. | Администрация Володарского муниципального района, с участием руководителей образовательных организаций общего образования | За счет средств текущего финансирования | | |
| Дополнительная потребность средств на доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до средней заработной платы по экономике в Нижегородской области | 2013-2018 | Администрация Володарского муниципального района | 35471 | 16735 | 104284 |

**III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

1**.  Основные направления.**

***Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:***

* разработку и реализацию программы развития воспитания и дополнительного образования детей - распространение лучших муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
* внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России.

***Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя***:

* реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

***Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:***

* внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дополнительного образования ,
* внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательным учреждением дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России;
* информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

**2. Ожидаемые результаты**

Не менее 84 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

**3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количественные характеристики | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. человек | 6,37 | 6,43 | 6,49 | 6,68 | 6,85 | 6,97 | 7,097 |
| *Отношение показателя Володарского района к показателю Нижегородской области* | *проценты* | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,59 |
| *Численность детей и молодежи 5 - 18 лет в Нижегородской области* | *тыс. человек* | *408,3* | *409,1* | *413,2* | *418,8* | *427,8* | *436,0* | *445,75* |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | проценты | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| *Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет в РФ* | *проценты* | *57* | *59* | *62* | *65* | *68* | *70* | *71* |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,072 | 0,07 | 0,068 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| *Отношение показателя Нижегородской области к показателю РФ* | *проценты* | *3,47* | *3,20* | *3,18* | *3,15* | *3,12* | *3,08* | *3,06* |
| *Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей в РФ* | *тыс. человек* | *257,1* | *257,6* | *258,5* | *259,2* | *260,3* | *261,2* | *262,1* |

**4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.**

| **№ п/п** | **Мероприятия/направления** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Показатели** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Расширение потенциала системы дополнительного образования детей** | | | | |
| 1.  1.1. | Разработка и реализация муниципальной программы развития воспитания и дополнительного образования детей | Управление образования администрации Володарского муниципального района | 2013-2018 г.г. | Охват детей в возрасте  5 - 18 лет программами дополнительного образования,  участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| Мониторинг и оценка эффективности реализации программы развития дополнительного образования детей | Управление образования администрации Володарского муниципального района | 2014 – 2018 г.г. |
| 2. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Управление образования  администрации Володарского муниципального района | 2013-2015 г.г. | Охват детей в возрасте  5 - 18 лет программами дополнительного образования,  участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Внедрение и распространение современных моделей организации дополнительного образования детей | Управление образования  администрации Володарского муниципального района | 2013- 2018 г.г. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 4. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Управление образования с участием руководителей образовательных учреждений дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014 г. | Оценка деятельности учреждений дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 4.1. | Разработка показателей эффективности деятельности учреждений дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников и внедрение системы оценки качества на основе федеральных, региональных рекомендаций | Управление образования с участием руководителей образовательных учреждений дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014 год | Оценка деятельности учреждений дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 4.2. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России | 2015-2018 г.г. |
| 5. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Управление образования администрации Володарского муниципального района с участием руководителей образовательных учреждений дополнительного образования детей (по согласованию) | 2013 - 2018 г.г. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 1. **Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей** | | | | |
| 2.1. | Разработка и принятие соответствующих муниципальных нормативных актов | Управление образования администрации Володарского муниципального района | 2013 - 2018 г.г. | Оценка деятельности учреждений дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 2.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями учреждений дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Администрация Володарского муниципального района, Управление образования | 2013 – 2018 годы | Оценка деятельности учреждений дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 2.3. | Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей | Администрация Володарского муниципального района, Управление образования | 2013 – 2018 г.г. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате в регионе |
| 2.4. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Администрация Володарского муниципального района, Управление образования | 2013 – 2018 г.г. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате в регионе |
| 3. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | Администрация Володарского муниципального района, Управление образования | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дополнительного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку и повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дополнительного образования |
| 3.1  3.2 | Реализация программ подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей и социально-экономической поддержки молодых специалистов | Управление образования администрации Володарского муниципального района | 2014-2018 годы |
| Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования администрации Володарского муниципального района | 2013 – 2018 годы |

**5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей Володарского муниципального района в возрасте  5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) | процентов | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | не менее 85 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
|  | *Показатель 1 по РФ* | *проценты* | *59* | *62* | *65* | *68* | *70* | *71* | *не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования* |
|  | *Показатель по Нижегородской области* | *процентов* | *84* | *84* | *84* | *84* | *84* | *84* | *не менее 84 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования* |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся Володарского муниципального района по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | -"- | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | не менее 75 процентов обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах, конкурсах различного уровня |
|  | *Показатель 2 по РФ* | *проценты* | *35* | *38* | *40* | *42,5* | *44* | *46* | *увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня* |
|  | *Показатель по Нижегородской области* |  | *70* | *70* | *70* | *70* | *70* | *70* | *не менее 70 процентов обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах, конкурсах различного уровня* |

**6. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Срок реализации, годы | Ответственные исполнители | Объем необходимого финансирования, тыс. руб. | | | |
| 2013 г. | | 2014 г. | с 2015 до 2018 года |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей | 2013 – 2018 г.г. | Управление образования | Местный бюджет | | | |
| 185 | | 185 | 740 |
| Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | 2013-2018 | Управление образования | Местный бюджет | | | |
| 250 | | 250 | 1100 |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей | 2014-2018 г.г. | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования | За счет средств текущего финансирования | | | |
| Дополнительная потребность средств на обеспечение прогнозируемого отношения среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей до среднемесячной заработной платы по экономике Нижегородской области | 2014-2018 г.г. | Администрация Володарского муниципального района | 662 | 738 | | 2952 |